## ACTA DE MEDICION
| U. T. N. | OBRA: |  | OBRA:......................................................................................
| ACTA DE MEDICIÓN Nº X - MES ....................... DE AAAA |  |  | Ciudad:....................................................................................
| CONTRATISTA: .................................................................. |  |  | Provincia:................................................................................
| PRESUPUESTO: | 76
| ANTICIPO FINANCIERO: | 15.2 | 20% | FECHA DE INICIO: DD/MM/AAAA
| PLAZO DE OBRA: | XX MESES |  | FECHA DE TERMINACION: DD/MM/AAAA
ITEM | DESCRIPCION ITEM | VALOR ITEM | PORCENTAJE EJECUTADO % |  |  | IMPORTE A PAGAR
|  |  | % ANTERIOR | % PRESENTE | % TOTAL
1 | DEMOLICIONES
1.1 | Apertura de vano para colocación de carp. Aluminio | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
1.2 | Apertura de vano para ingreso secundario alumnos | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
1.3 | Desarme portón exist., recuadro p/ fut. puerta | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
1.4 | Corte de puerta de hall de entrada | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
1.5 | Apertura de vano p/ Laboratorio de Pesca | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
1 | DEMOLICIONES - TOTAL | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES BAJO MUROS
2.1 | Excavación | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
2.1A | Cimiento de Horm. De cascotes | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
2.2 | Excavación | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
2.2A | Viga portamuros de H° A° | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
2.2B | Encofrado | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES - TOTAL | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
3 | CAJA DE ESCALERAS
3.1 | Excavación y cimientos | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
3.1.1 | Excavación | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
3.1.2 | Cimientos de H° A° | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
3.1.3 | Encofrado | 0 | 0% | 0% | 0% | 0
3.2 | Cubierta de chapa: aisl.+estr. | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
3.2.1 | Techo | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
3.3 | Cielorraso de Durlock | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
3.4 | Baranda Metálica | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
3 | CAJA DE ESCALERA - TOTAL | 4 | 0% | 0% | 0% | 0
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Pared ext. Lad. Huecos de 0,20 m | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
4.1.1 | Laboratorio de Pesca | 0.2 | 0% | 0% | 0% | 0
4.1.2 | Escalera exterior-Planta Baja | 0.2 | 0% | 0% | 0% | 0
4.1.3 | Escalera exterior-Planta Alta | 0.2 | 0% | 0% | 0% | 0
4.1.4 | Balconeo | 0.2 | 0% | 0% | 0% | 0
4.1.5 | Bajo escalera | 0.2 | 0% | 0% | 0% | 0
4.2 | Pared interior lad. Huecos | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
4 | MAMPOSTERIA - TOTAL | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
5 | REVOQUES
5.1 | Grueso a la cal en exteriores | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
5.2 | Grueso a la cal en interiores | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
5.3 | Fino a la cal en exteriores | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
5.4 | Fino a la cal en interiores | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
5 | REVOQUES - TOTAL | 4 | 0% | 0% | 0% | 0
6 | AISLACIONES
6.1 | Capa aisladora hor. en muros y tabiques | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
6.2 | Azotado hidrófugo en ext. | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
6 | AISLACIONES - TOTAL | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
7 | CONTRAPISOS Y CARPETAS
7.1 | Contrapiso de h. pobre reforzado | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
7.2 | Carpeta de nivelación | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
7 | CONTRAPISOS Y CARPETAS - TOTAL | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
8 | SOLADOS Y ZOCALOS
8.1 | Piso de goma lisa 2,5 mm esp. | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
8.2 | Retoques sobre solados | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
8.3 | Solado mosaico gran. 30 x 30 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
8.4 | Reparación de mosaico granítico | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
8.5 | Colocación de rev. Cerámico 20 x 20 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
8 | SOLADOS Y ZOCALOS - TOTAL | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
9 | CARPINTERIA DE ALUMINIO
9.1 | Ventana VA1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
9.2 | Ventana VA2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
9.3 | Ventana VA3 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
9.4 | Puerta PA1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
9 | CARPINTERIA DE ALUMINIO - TOTAL | 4 | 0% | 0% | 0% | 0
10 | CARPINTERIA METALICA, DE MADERA Y HERRERIA
10.1 | Puerta PH1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
10.2 | Puerta PM1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
10.3 | Ventana VM1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
10.4 | Alero AL1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
10.5 | Alero AL2 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
10.6 | Alero AL3 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
10 | CARPIN. METALICA, MAD. Y HERRER - TOTAL | 6 | 0% | 0% | 0% | 0
11 | VIDRIOS
11.1 | Vidrio Float de 4 mm | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
11.2 | Vidrio doble de seguridad 3+3 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
11 | VIDRIOS - TOTAL | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
12 | PINTURAS
12.1 | Látex acrílico para interiores | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
12.2 | Látex vinílico para cielorrasos | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
12.3 | Látex acrílico para exteriores y Hº Aº | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
12.4 | Barniz en carp. de madera | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
12.4.1 | PM1 | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
12.4.2 | VM1 | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
12.5 | Esmalte sintético p/carp. metálica | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
12.5.1 | PH1 | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
12.5.2 | Aleros | 0.5 | 0% | 0% | 0% | 0
12 | PINTUTAS - TOTAL | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
13 | INSTALACION DE AIRE CALIENTE Y GAS
13.1 | Calefactor de 31250 Kcal G.E. | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.2 | Junta de lona plastificada | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.3 | Conductos de chapa galvanizada | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.4 | Rejas de inyección de chapa | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.5 | Rejas de retorno de chapa | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.6 | Persianas móviles | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.7 | Termostato | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.8 | Base de calefactor | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.9 | Chimenea de calefactor | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.1 | Reg. y prueba de las instalaciones | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13.11 | Conexión a cañería existente | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
13 | INSTALAC. DE AIRE CALIENTE Y GAS - TOTAL | 11 | 0% | 0% | 0% | 0
14 | INSTALACION ELECTRICA
14.1 | Materiales para instalación eléctrica | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14.2 | Boca de Datos | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14.3 | Boca de luz | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14.4 | Boca de tomas | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14.5 | Colocación de cable canal | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14.6 | Colocación de bandeja y cajas de pase | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14.7 | Colocación Tablero General | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14.8 | Colocación de artefactos de iluminación | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
14 | INSTALACION ELECTRICA - TOTAL | 8 | 0% | 0% | 0% | 0
15 | INSTALACION SANITARIA
15.1 | Instalación de agua fría: Termofusión | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
15.2 | Desagües cloacales: Polipropileno | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
15.3 | Bandeja metálica porta tubería | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
15.4 | Soportes de Acero Inoxidable | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
15.5 | Canaleta sobre piso | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
15 | INSTALACION SANITARIA - TOTAL | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | OBRAS EXTERIORES
16.1 | Demoliciones | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16.2 | Desarmes | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16.3 | Desmontes | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16.4 | Suelo Cemento | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16.5 | Cordones de hormigón | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16.6 | Contrapisos | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16.7 | Piso de losetas | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16.8 | Piso de cemento alisado | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | OBRAS EXTERIORES - TOTAL | 8 | 0% | 0% | 0% | 0
17 | LIMPIEZA DE OBRA
17.1 | Limpieza total | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
17 | LIMPIEZA DE OBRA - TOTAL | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
|  |  | 0% | 0% | 0%
| MONTO TOTAL | 76 | 0% | 0% | 0% | 0
| …………………. …………………… | --------------------------------- |  |  | -------------------------
| U .T .N. INSPECTOR | REPRESENT. TECNICO |  |  | (EMPRESA)

## CERTIFIC DE OBRA
| U. T. N. | OBRA: |  | OBRA: "........................................................."
| CERTIFICADO DE OBRA Nº X - MES ................ DE AAAA |  |  | Ciudad:..........................................................
| CONTRATISTA: ............................................. |  |  | Provincia:......................................................
| PRESUPUESTO: | 76
| ANTICIPO FINANCIERO: | 15.2 | 20% | FECHA DE INICIO: DD/MM/AAAA
| PLAZO DE OBRA: | XX MESES |  | FECHA DE TERMINACION: DD/MM/AAAA
ITEM | DESCRIPCION ITEM | VALOR ITEM | PORCENTAJE EJECUTADO % |  |  | IMPORTE A PAGAR
|  |  | % ANTERIOR | % PRESENTE | % TOTAL
1 | DEMOLICIONES
1 | DEMOLICIONES | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
3 | CAJA DE ESCALERA | 4 | 0% | 0% | 0% | 0
4 | MAMPOSTERIA | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
5 | REVOQUES | 4 | 0% | 0% | 0% | 0
6 | AISLACIONES | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
7 | CONTRAPISOS Y CARPETAS | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
8 | SOLADOS Y ZOCALOS | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
9 | CARPINTERIA DE ALUMINIO | 4 | 0% | 0% | 0% | 0
10 | CARPINTERIA METALICA, MADERA Y HERRERIA | 6 | 0% | 0% | 0% | 0
11 | VIDRIOS | 2 | 0% | 0% | 0% | 0
12 | PINTURAS | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
13 | INSTALACION DE AIRE CALIENTE Y GAS | 11 | 0% | 0% | 0% | 0
14 | INSTALACION ELECTRICA | 8 | 0% | 0% | 0% | 0
15 | INSTALACION SANITARIA | 5 | 0% | 0% | 0% | 0
16 | OBRAS EXTERIORES | 8 | 0% | 0% | 0% | 0
17 | LIMPIEZA DE OBRA | 1 | 0% | 0% | 0% | 0
| MONTO TOTAL | 76 | 0% | 0% | 0% | 0
IVA contenido en el certificado: |  | 2100 | * El importe de $ .............., correspondiente al 5 % de garantía, se integra con Póliza de Caución de Compañía.............., nº..............
| CERTIFICACION ANTERIOR : | 0 | MONTO TOTAL CERTIFICADO : |  |  | 0
| PRESENTE CERTIFICADO : | 0 | ANTICIPO FINANCIERO 20% : - $ ( 7.917,67 ) |  |  | 0
| CERTIFICACION ACUMULADA : | 0 | RETENCION FONDO GARANTIA 5 % : - $ ( 0,00 ) * |  |  | 0 | *
| SALDO DE OBRA : | 76 | RETENCIÓN IVA : - $ ( 3.435,35 ) |  |  | -1050
|  |  | RETENCIÓN GANANCIAS : - $ ( 554,35 ) |  |  | -100
IMPORTA EL PRESENTE CERTIFICADO LA SUMA DE PESOS: ....................................................................................XX/100. |  |  | OTROS: |  |  | 0
|  |  | IMPORTE NETO A PAGAR : $ 27.680,98 |  |  | -1150
| …………………… ……………………. | …………………………. |  |  | ………………………..
| U. T. N. INSPECTOR | REPRES. TECNICO |  |  | ( EMPRESA )

## CALCULO AUXILIAR
HOJA DE CÁLCULO AUXILIAR
Ejemplo sobre un certificado de $ 12.100 |  | No modificar coeficientes
Monto Certificado ( A ) | 12100 | 1.21
Neto Gravado ( B ) = A / 1,21 | 10000 | 21
IVA Contenido ( 21 % de B ) | 2100 | 100
Retención IVA ( 10,5 % de B ) | 1050 | 10.5
Base retención Ganancias ( B - 5.000 ) = ( C ) | 5000 | 5000
Retención Impuestos a la Ganancias ( 2 % de C ) | 100 | 2
|  | 12100 | 0
21
100
10.5
5000
2